## Hoja1
HOJA DE RUTA SANTANDERES HUB DE INVERSIÓN
EJES DE TRABAJO | IMPACTO | VIABILIDAD | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025
[5 empty] | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
ALINEACIÓN REGIONAL
Alineación propuesta de valor como región | Alto | Media | Identificar indicadores críticos para la inversión | CRC + APRIS | bar: 2023 II
|  |  | Priorizar aquellos en los que existen mayores brechas entre los dos departamentos | CRC + APRIS | bar: 2023 II
|  |  | Definir un plan de cierre de brechas de aquellos indicadores críticos para atraer inversión | CRC + APRIS + Cámaras de comercio + Gobernación + Alcadías | bar: 2023 II
|  |  | Institucionalizar mesa de clima de inversión regional para hacer seguimiento a las acciones de mejora | CRC + APRIS + Cámaras de comercio + Gobernación + Alcadías + Procolombia + gremios + ZF
|  |  | Establecer una hoja crítica para trabajar en la seguridad como un eje prioritario de trabajo | Gobernación + MinDefensa + policía Nacional
Gestión conjunta ante entidades de orden nacional | Alta | Alta | Priorizar los ejes estratégicos de desarrollo regional necesarios para atraer nuevas inversiones y establecer delegados regionales para hacer un seguimiento activo | Gobernación + Alcaldías + CRC + APRIS | bar: 2023 II
|  |  | Establecer observatorio colombo - venezolano | Cámara Colombo Venezolana + Cámaras de Comercio
Gestión conjunta para desarrollo de proyectos de alto impacto regional | Alto | Medio | Identificar los 5 proyectos de mayor impacto a nivel regional para la viabilización de la atracción de inversión. | Gobernación + Alcaldías + CRC + APRIS + Cámaras de comercio | bar: 2023 IV
|  |  | Definir un comité delegado para identificar posibles fuentes de financiación | Gobernación + Alcaldías + CRC + APRIS + Cámaras de comercio | bar: 2024 I
|  |  | Gestionar con entidades locales recursos para hacer los planes y estudios de prefactibilidad | Gobernación + Alcaldías + Universidades + Cámaras de comercio | bar: 2024 II to 2024 IV
|  |  | Identificar convocatorias de Banca multilateral o recursos de cooperación que puedan ser aplicables al proyecto | Cámaras de comercio | bar: 2024 IV
|  |  | Aplicar a las convocatorias o presentar los proyectos para acceder a recursos | Gobernación + Alcaldías + CRC + APRIS + Cámaras de comercio | bar: 2025 I to 2025 IV
DESARROLLO DE FACTORES COMPETITIVOS
Infraestructura para la conectividad y la llegada de nuevos proyectos con vocación internacional | Alto | Alto | Convocar a los gobernadores de los dos departamentos y revisar los planes de desarrollo vial a la luz de establecer las rutas prioritarias para conectar a los departamentos con Venezuela y con los puertos del Caribe colombiano. | CRC + APRIS | bar: 2023 II
|  |  | A través de la mesa de clima y facilitación de inversión, hacer seguimiento al avance de los proyectos, estableciendo planes prioritarios de intervención | Mesa clima inversión
|  |  | Promover el desarrollo de una zona binacional con alto potencial para la instalación de clústeres con presencia de empresas de los dos países y condiciones competitivas excepcionales | Cámaras de comercio + CRC
Fortalecimiento estrategias talento alineado a necesidades de los inversionistas | Alto | Alto | Identificar necesidades de talento humano en los sectores priorizados y levantar oferta local | Cámaras de comercio + SENA + Cajas de compensación | bar: 2023 III
|  |  | Desarrollar un plan de trabajo con el SENA y universidades para la capacitación de talento en los sectores priorizados y que no está disponible hoy | Cámaras de comercio + SENA + Cajas de compensación | bar: 2023 IV to 2025 IV
|  |  | Desarrollar alianzas con centros internacionales para capacitación especializada | Cámaras de comercio + SENA + Cajas de compensación | bar: 2024 II to 2024 IV
|  |  | Generar un banco de hojas de vida en alianza con head hunters locales y nacionales | Cámaras de comercio + SENA + Cajas de compensación | bar: 2024 III to 2025 IV
|  |  | Identificar diáspora de los Santanderes en otras regiones del país o a nivel internacional | Cámaras de comercio + SENA | bar: 2024 I to 2024 II
Encadenamientos productivos y fortalecimiento tejido empresarial | Alto | Medio | Hacer una encuesta que permita identificar capacidad del tejido local en la inserción de cadenas globales de valor. | CRC + Cámaras de comercio | bar: 2023 II to 2023 IV
|  |  | Establecer los principales eslabones de cada sector que pueden desarrollarse localmente y las brechas que deben cerrarse. | CRC + Cámaras de comercio | bar: 2024 I to 2024 IV
|  |  | Organizar con el SENA y las Cámaras de comercio, programas de fortalecimiento para conectar con empresas ANCLAS | CRC + Cámaras de comercio + SENA | bar: 2024 I to 2025 IV
ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
Estructura interna y recursos - APRIS | Medio | Alto | Fortalecer las APRIS regionales a través de recursos del gobierno local para su adecuado funcionamiento y equipo especializado por sectores | Gobernaciones y alcaldías + APRIS
Perfeccionamiento propuestas de valor | Alto | Alto | Avanzar en el levantamiento de la información pertinente que cubra los determinantes de inversión para cada sector. | APRIS + Cámaras de comercio + Secretarías Alcaldías | bar: 2023 II to 2023 IV
Desarrollo de estrategias conjuntas de promoción de región a nivel nacional e internacional | Alto | Alto | Trabajar con las APRIS regionales (Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja) y ProColombia para mostrar una visión regional, además de sus particularidades individuales. Desarrollar presentación y material de región. | APRIS | bar: 2023 II to 2023 IV
|  |  | Construir una guía para hacer negocios y exportar a Venezuela desde Colombia, en español e inglés | APRIS + Cámaras de comercio + Cámara Colombo Venezolana | bar: 2024 I to 2024 IV
|  |  | Hacer un video regional mostrando las ventajas que ofrece la región y la cercanía al vecino país, pero con un mensaje de complementariedad. | Gobernaciones y alcaldías + APRIS | bar: 2024 I
|  |  | Invitar a 5 periodistas de medios internacionales a visitar la región y presentar la iniciativa de fortalecimiento productivo binacional | Gobernaciones y alcaldías + APRIS | bar: 2024 II
|  |  | Invitar a delegados de las Embajadas para hacer un recorrido por la región y mostrar el plan de trabajo conjunto | Gobernaciones y alcaldías + APRIS | bar: 2024 III
|  |  | Participación en ferias sectoriales estratégicas para identificación de inversionistas. | APRIS | bar: 2023 IV to 2025 IV
|  |  | Activaciones digitales y marketing digital a través de redes sociales como LinkedIn, Twitter y Facebook, sitios web de las entidades vinculadas y campañas de mailing. | APRIS
Identificación potenciales inversionistas | Alto | Alto | Identificación de las empresas colombianas que tienen alto interés en el mercado Venezolano | APRIS | bar: 2023 III to 2023 IV
|  |  | Identificar empresas extranjeras que salieron de Venezuela | APRIS | bar: 2023 III to 2023 IV
|  |  | Identificar al menos 10 empresas ANCLAS Potenciales por cada sector y desarrolalr una estrategia de contacto de alto nivel | APRIS | bar: 2024 I
|  |  | Hacer una misión de profundización a Venezuela para hablar con gremios e identifcar oportunidades de encadenamientos productivos. Invitar empresarios del país | APRIS + Cámara colombo venezolana | bar: 2024 I
|  |  | Hacer una agenda de relacionamiento con Embajadas para presentar estrategia de recepción de inversión con foco en Venezuela para identificar interés por parte de empresas de sus países en dicho mercado. | APRIS | bar: 2024 II
|  |  | Hacer una presentación a las oficinas comerciales de Procolombia para levantar principales limitantes oportunidades identificadas por los inversionistas | APRIS + Procolombia | bar: 2024 II
|  |  | Contactar site selectors y banca de inversión para presentar su propuesta de valor regional. | APRIS + Procolombia | bar: 2024 II
Fortalecimiento para la atención de inversionistas | Medio | Alto | Desarrollo de la Ventanilla Única Inversión para trabajar con la VUE y VUCE | CRC + Mincomercio | bar: 2024 I to 2025 IV
|  |  | Hacer reuniones períodicas con inversionistas instalados para identificar necesidades de crecimiento | APRIS + Procolombia | bar: 2024 I to 2025 IV
|  |  | Trabajar de la mano con las APRIS para la solución de problemas identificados por los inversionistas | APRIS + Procolombia | bar: 2024 I to 2025 IV